## Março 2015
Cronograma do projeto - QueroDoarApp
N° | Atividade | Responsável | Estado Atual | Início | Previsão | Término | Duração Prev. | Duração Real | SITUAÇÃO
|  |  |  | Data / Hora |  | Data / Hora
1 | Planejamento do Projeto | Grupo | Em andamento | 2018-02-21 21:00 | 2018-03-21 22:00 | 2018-03-21 21:00 | 1900-01-27 01:00 | 1900-01-27 | ADIANTADA
2 | Repositório GitHub | Vítor | Concluida | 2018-03-12 22:00 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 1899-12-31 02:00 | 1899-12-31 02:00 | EM DIA
3 | Lista e Construção da EAP | Lincoln | Concluida | 2018-03-14 20:21 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 1900-01-05 03:39 | 1900-01-05 03:39 | EM DIA | Nova
4 | Cronograma | Gabriel | Concluida | 2018-03-14 21:30 | 2018-03-21 19:00 | 2018-03-21 16:50 | 1900-01-05 21:30 | 1900-01-05 19:20 | ADIANTADA | Em andamento
5 | Projeto Parcial - Introdução | Grupo | Em andamento | 2018-03-21 20:06 | 2018-03-21 22:40 | 2018-03-21 22:30 | 0.10694 | 0.1 | ADIANTADA | Suspensa
6 | Projeto Parcial - Justificativa | Grupo | Concluida | 2018-03-22 20:06 | 2018-03-22 22:40 | 2018-03-22 22:30 | 0.10694 | 0.1 | ADIANTADA | Concluida
7 | Projeto Parcial - Objetivos
8 | Projeto Parcial - Geral | Grupo | Concluida | 2018-03-24 20:06 | 2018-03-24 22:40 | 2018-03-24 22:30 | 0.10694 | 0.1 | ADIANTADA | ADIANTADA
9 | Projeto Parcial - Especificos | Grupo | Concluida | 2018-03-25 20:06 | 2018-03-25 22:40 | 2018-03-25 22:30 | 0.10694 | 0.1 | ADIANTADA | EM DIA
| Projeto Parcial - Fundamentação Teórica | Grupo | Suspensa | 2018-03-26 20:06
10 | Projeto Parcial -Metodologia | Grupo | Concluida | 2018-03-26 20:06 | 2018-03-26 22:40 | 2018-03-26 22:30 | 0.10694 | 0.1 | ADIANTADA | ATRASADA
11 | Projeto Parcial - EAP | Lincoln | Concluida | 2018-03-14 20:21 | 2018-03-21 | 2018-03-20 01:30 | 1900-01-05 03:39 | 1900-01-04 05:09 | ADIANTADA
12 | Projeto Parcial - Cronograma - Divisão de Tarefas | Grupo | Concluida | 2018-04-24 18:10 | 2018-04-04 19:00 | 2018-03-28 18:35 | -19.9653 | -26.9826 | ADIANTADA
13 | Projeto Parcial - Resultados | Grupo | Concluida | 2018-03-27 21:00 | 2018-03-27 23:00 | 2018-03-27 22:40 | 0.083333 | 0.069444 | ADIANTADA
14 | Projeto Parcial - Referências | Grupo | Concluida | 2018-03-28 21:00 | 2018-03-28 23:00 | 2018-03-28 22:40 | 0.083333 | 0.069444 | ADIANTADA
Planejamento e Recursos
15 | Planejamento e Recursos - Requisitos - Conceitos | Grupo | Suspensa
16 | Planejamento e Recursos - Requisitos - Funcionais | Grupo | Suspensa
17 | Planejamento e Recursos - Requisitos - Não Funcionais | Grupo | Suspensa
18 | Planejamento e Recursos - Regras do App - Uso | Grupo | Suspensa
19 | Planejamento e Recursos - Regras do App - Direitos | Grupo | Suspensa
20 | Planejamento e Recursos - Regras do App - Direitos - Perfils | Grupo | Suspensa
21 | Planejamento e Recursos - Regras do App - Restrições | Grupo
22 | Planejamento e Recursos - Regras do App - Termo de Uso | Grupo | Suspensa
23 | Planejamento e Recursos - Custo | Grupo | Suspensa
24 | Planejamento e Recursos - Modelo Conceitual | Grupo | Suspensa
25 | Planejamento e Recursos - Modelo Lógico | Grupo | Suspensa
26 | Planejamento e Recursos - Modelo Físico | Grupo | Suspensa
27 | Planejamento e Recursos - Modelo Entidade e Relacionamento | Grupo | Suspensa
28 | Planejamento e Recursos - Diagrama de Tabela e Relacionamento | Grupo | Suspensa
29 | Planejamento e Recursos - Dicionário de Dados | Grupo | Suspensa
30 | Planejamento e Recursos - Segurança da informação - Criptografia | Grupo | Suspensa
30 | Planejamento - Infra - Estrutura - Suporte Geral | Grupo | Suspensa
31 | Planejamento - Infra - Estrutura - Equipamentos | Grupo | Suspensa
32 | Planejamento - Infra - Estrutura - Softwares | Grupo | Suspensa
33 | Planejamento - Infra - Estrutura - Voluntários | Grupo | Suspensa
34 | Planejamento - Infra - Estrutura - Voluntários - Programadores | Grupo | Suspensa
35 | Planejamento - Infra - Estrutura - Voluntários - Administrador | Grupo | Suspensa
36 | Planejamento - Infra - Estrutura - Voluntários - Suporte Técnico | Grupo | Suspensa
Levantamento de Dados
37 | Levantamento de Dados - Publico Alvo | Grupo | Suspensa
38 | Levantamento de Dados - Publico Alvo - Cenário | Grupo | Suspensa
39 | Levantamento de Dados - Necessidades - Entidades | Grupo | Suspensa
40 | Levantamento de Dados - Necessidades - Empresas | Grupo | Suspensa
41 | Levantamento de Dados - Necessidades - Pessoas | Grupo | Suspensa
42 | Levantamento de Dados - Necessidades - Serviços | Grupo | Suspensa
Software - Interface
43 | Home | Grupo | Suspensa
44 | Login ou Cadastro | Grupo | Suspensa
45 | Perfil - Doador | Grupo | Suspensa
46 | Perfil - Doador - Pessoa Fisica | Grupo | Suspensa
47 | Perfil - Doador - Empresa | Grupo | Suspensa
48 | Perfil - Doador - Prestador de Serviço | Grupo | Suspensa
49 | Perfil - Beneficiário | Grupo | Suspensa
50 | Instruções | Grupo | Suspensa
51 |  | Grupo | Suspensa
52 | Menu Opções | Grupo | Suspensa
53 | Sistema de Doação - Tipo | Grupo | Suspensa
54 | Sistema de Doação - Anúncio | Grupo | Suspensa
55 | Sistema de Doação - Publicação | Grupo | Suspensa
56 | Sistema de Doação - Interessado - Comprar | Grupo | Suspensa
57 | Sistema de Doação - Interessado - Trocar | Grupo | Suspensa
58 | Sistema de Recebimento - Tipo | Grupo | Suspensa
59 | Sistema de Recebimento - Anúncio - Ajuda | Grupo | Suspensa
60 | Sistema de Recebimento - Anúncio - Produto | Grupo | Suspensa
61 | Sistema de Recebimento - Publicação | Grupo | Suspensa
62 | Sistema de Serviços - Tipo | Grupo | Suspensa
63 | Sistema de Serviços - Anúncio | Grupo | Suspensa
64 | Sistema de Serviços - Publicação | Grupo | Suspensa
65 | Tela de Chat - Enviar Mensagem | Grupo | Suspensa
66 | Tela de Chat - Enviar Endereço | Grupo | Suspensa
67 | Consulta | Grupo | Suspensa
68 | Configurações - Alterar Tema | Grupo | Suspensa
69 | Configurações - Suporte Técnico | Grupo | Suspensa
70 | Configurações - Descadastrar | Grupo | Suspensa
71 | Teste | Grupo | Suspensa
72 |  | Grupo | Suspensa
73 | Website - História | Grupo | Suspensa
74 | Website - Objetivos | Grupo | Suspensa
75 | Website - Colaboradores | Grupo | Suspensa
76 | Website - Ajude o projeto QueroDoarApp | Grupo | Suspensa
77 | Website - Nosso Contato | Grupo | Suspensa
78 | Website - Suporte Técnico | Grupo | Suspensa
79 | Software - Programação
80 | Programação | Grupo | Suspensa
81 | Linguagem Código | Grupo | Suspensa
82 | Protótico | Grupo | Suspensa
83 | Teste | Grupo | Suspensa
84 | Software - Banco de Dados
85 | Banco de Dados | Grupo | Suspensa
86 | Criação de Tabelas SQL |  | Suspensa
87 | Código SQL | Grupo | Suspensa
88 | Teste | Grupo | Suspensa
89 | Encerramento
90 | Encerramento - Revisão Geral | Grupo | Suspensa
91 | Encerramento - Apresentação | Grupo | Suspensa
92 | Encerramento - Avaliação Docente | Grupo | Suspensa
93 | Encerramento - Entrega | Grupo | Suspensa
Formulas:
Duração Prev. = IF(AND([Início]<>"",[Previsão]<>""),([Previsão]-[Início]),"")
Duração Real = IF(AND([Início]<>"",[Término]<>""),([Término]-[Início]),"")

## Plan2
NOVA | TESTE1
INICIADA | TESTE2
SUSPENSA | TESTE3
ENCERRADA