## Março 2015
Cronograma do projeto - QueroDoarApp
N° | Atividade | Responsável | Estado Atual | Início | Previsão | Término | Duração Prev. | Duração Real | SITUAÇÃO
|  |  |  | Data / Hora |  | Data / Hora
1 | Planejamento do Projeto | Grupo | Em andamento | 2018-02-21 21:00 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | 1900-02-02 03:00 | 1900-02-02 03:00 | EM DIA
2 | Repositório GitHub | Vitor Siedschlag | Concluida | 2016-03-12 22:00 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | 1901-12-31 02:00 | 1901-12-31 02:00 | EM DIA
3 | Lista e Construção da EAP | Lincoln Giulliano | Concluida | 2018-03-14 20:21 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | 1900-01-05 03:39 | 1900-01-05 03:39 | EM DIA | Nova
4 | Cronograma | Gabriel Augusto | Concluida | 2018-03-14 21:30 | 2018-03-21 19:00 | 2018-03-21 16:50 | 1900-01-05 21:30 | 1900-01-05 19:20 | ADIANTADA | Em andamento
Suspensa
Concluida
ADIANTADA
EM DIA
ATRASADA
Formulas:
Duração Prev. = IF(AND([Início]<>"",[Previsão]<>""),([Previsão]-[Início]),"")
Duração Real = IF(AND([Início]<>"",[Término]<>""),([Término]-[Início]),"")

## Plan2
NOVA
INICIADA
SUSPENSA
ENCERRADA